**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.:**

**„****Zaprojektowanie i budowa hali do produkcji paliwa RDF**

**na terenie ZUOK Radom”**

Zamówienie o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawa zamówień́ publicznych

|  |
| --- |
| **Treść SIWZ z załącznikami zatwierdzamy**  w dniu 21.06.2018r. |

**Kierownik Zamawiającego**

Waldemar Kordziński - Prezes Zarządu

Zbigniew Banaszkiewicz - Wiceprezes Zarządu

**Radom, czerwiec 2018**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień́ publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017. poz. 1579 z późn. zm. )

|  |
| --- |
| **I. INFORMACJE OGÓLNE** |

**Nazwa oraz informacje teleadresowe Zamawiającego:**

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o. z** **siedzibą w Radomiu** **ul. Witosa 76, 26-600 Radom**

tel. 48/380-20-00, fax. 48/380-20-33, e-mail: radkom@radkom.com.pl

|  |
| --- |
| **II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA** |

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień́ Publicznych.
2. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy PZP, może w pierwszej kolejności dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
4. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej   
   w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
5. W przypadku gdy w SIWZ i załącznikach do niej powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, obowiązują̨ przepisy aktualne.
6. Użyte w SIWZ oraz załącznikach terminy mają następujące znaczenie:
   1. „ustawa PZP" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Dz.U.2017.1579 z późn. zm. ),
   2. „SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
   3. „zamówienie" - zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale III SIWZ,
   4. „postępowanie" - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy SIWZ,
   5. „zamawiający" – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM”   
      Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Witosa 76.
7. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

|  |
| --- |
| **III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |

1. **Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa hali do produkcji paliwa alternatywnego RDF oraz zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w ramach zadania „Zaprojektowanie i budowa hali do produkcji paliwa RDF na terenie ZUOK Radom, w tym:**
2. wykonanie badań geologiczno – inżynierskich bądź geotechnicznych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,
3. wykonanie charakterystyki energetycznej obiektu,
4. wykonanie koncepcji architektonicznej w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego -   
   2 egz.,
5. wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, który musi być opracowany   
   z uwzględnieniem rozporządzeń: Ministra Infrastruktury: z dnia 02.09.2004 r.   
   w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2013.1129) oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462) - 5 egz.,

Projekt budowlany powinien zawierać uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, o którym mowa w art.33 i 34 ustawy Prawo budowlane   
z dnia 7 lipca 1994r. ( tj. Dz. U. z 2010 r. , Nr243 , poz. 1623 z późn. zm.), uzgodnienia z Powiatową Stacją Sanepid, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz inne uzgodnienia w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy, normatywy i aktualne normy,

1. wykonanie dokumentacji SSWN, p.poż, wraz z niezbędnymi przyłączami – 5 egz.,
2. zaprojektowanie i uzgodnienie wszystkich dróg, zjazdów, a w razie konieczności uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych – 5 egz.,
3. wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie   
   z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2013.1129) - 5egz.,
4. wykonanie przedmiarów robót – po 5 egz.,
5. wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - 5 egz.,
6. uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę - zgodnie   
   z przepisami prawa budowlanego wraz z pokryciem wszelkich opłat administracyjnych koniecznych do uzyskania decyzji administracyjnych
7. zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji,
8. wykonanie BIOZ (kierownik budowy),
9. wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego projektów,
10. w przypadku ewentualnego zajęcia pasa drogowego wykonanie projektu organizacji ruchu i uzyskanie Decyzji o zajęciu pasa drogowego.
11. uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, uzgodnień, zezwoleń, zgód, opinii oraz odstępstw od przepisów niezbędnych do wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytku w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
12. opracowanie dokumentacji powykonawczej
13. opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
14. opracowanie instrukcji p.poż., BHP, instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu,
15. uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenie na użytkowanie wybudowanego obiektu wraz z przygotowaniem odpowiedniego wniosku   
    w celu uzyskania powyższej decyzji oraz uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień.
16. **Wspólny Słownik Zamówień CPV:**

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

**3. Standardy jakościowe**

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz standardy jakościowe zostały określone w PFU stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest realizować́ przedmiot zamówienia z należytą̨ starannością̨ w zakresie, miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić́ gwarancji jakości na dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia urządzenia oraz na wykonane roboty budowlane min. 36 miesięcy, na dostarczone urządzenia min. 12 miesiące.
4. W przypadku stwierdzonych wad w wykonywanych pracach budowlanych Zamawiającemu będą przysługiwać następujące uprawnienia:
5. wady nieistotne dające się usunąć – Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie stwierdzonych wad,
6. wady nieistotne niedające się usunąć – Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia,
7. wady istotne dające się usunąć – Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu Umowy do czasu usunięcia wad zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i żądać odszkodowania na zasadach ogólnych,
8. wady istotne niedające się usunąć uniemożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie   
   z jego przeznaczeniem – Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy  
   i żądać wykonania przedmiotu umowy (lub jego części) po raz drugi, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych oraz żądać odszkodowania na zasadach ogólnych lub odstąpić od Umowy
9. Zamawiający zastrzega, że jeśli w opisie przedmiotu zamówienia znalazła się jakakolwiek nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu lub jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wyłącznie charakter informacyjny i ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi   
   i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji.
10. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w dokumentacji. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest w treści oferty poinformować w sposób wyraźny Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, spełniający wymagania funkcjonalności. Dowód w zakresie równoważności zastosowanych rozwiązań leży po stronie Wykonawcy. Udowodnienie, że zastosowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym musi wynikać z treści oferty.

|  |
| --- |
| **IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA** |

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie **11** miesięcy od podpisania umowy.

|  |
| --- |
| **V. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP** |

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania wskazanych zamówień.

|  |
| --- |
| **VI. INFORMACJE O OFERTACH WARIANTOWYCH** |

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

|  |
| --- |
| **VII. INFORMACJE O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH** |

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający zastrzega, że oferta Wykonawcy musi dotyczyć całego zakresu stanowiącego przedmiot zamówienia.

|  |
| --- |
| **VIII. KLUCZOWE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I PODWYKONAWCY** |

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę̨ kluczowych części zamówienia.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę̨ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć́ podwykonawcom i podania przez Wykonawcę̨ zakresu prac (części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom) oraz firm podwykonawców. Zakres prac oraz firmy podwykonawców należy wymienić w ofercie Wykonawcy, zgodnie ze wzorem zawartym w formularzu ofertowym.
4. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże powyższych informacji, Zamawiający uzna,   
   iż zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców.
5. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane   
   w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców   
   i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

|  |
| --- |
| **IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU** |

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
   1. **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej**, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postepowaniu w tym zakresie,
   2. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej** – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
      1. posiada środki finansowe lub zdolność́ kredytową w wysokości nie mniejszej niż̇ 4.000.000 złotych,
      2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę̨ gwarancyjną min. 5.000.000 złotych.
      3. osiągnął wskaźnik bieżącej płynności finansowej większy bądź równy 1,20 na koniec każdego z trzech ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-za ten okres. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej liczony jest jako iloraz: aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe, gdzie aktywa obrotowe oznaczają pozycje B aktywów bilansu, a zobowiązania krótkoterminowe oznaczają pozycje B.III pasywów bilansu, zgodnie   
         z Załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 , tj. bez rezerw na zobowiązania oraz rozliczeń międzyokresowych.
   3. **zdolności technicznej lub zawodowej** – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
      1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną halę o konstrukcji żelbetowo-stalowej o powierzchni ponad 1000 m2   
         i wysokości min. 10 m. Wymaga się, aby realizacja została wykonana w formule zaprojektuj i wybuduj i ostatecznie zakończona, przez co należy rozumieć uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
      2. Wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
   4. osobą, która będzie pełnić funkcję **Kierownika budowy,** posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń:

- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie licząc od dnia uzyskania uprawnień budowlanych,

- doświadczenie na stanowisku kierownika budowy na min. dwóch zakończonych zadaniach polegających na wykonaniu robót ogólnobudowlanych o wartości min. 2 000 000,00 PLN brutto każda,

- doświadczenie na stanowisku kierownika budowy na min. 1 zakończonym zadaniu polegającym na rozbudowie na terenie czynnego zakładu

* 1. osobą, która będzie pełnić funkcję **Kierownika montażu**, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń:

- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie licząc od dnia uzyskania uprawnień budowlanych,

- doświadczenie na stanowisku kierownika montażu ukończonych dwóch hal   
w konstrukcji stalowej o powierzchni użytkowej min. 1 000 m2 każda

* 1. osobą, która będzie pełnić funkcję **Kierownika robót branży elektrycznej** posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi   
     w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych   
     i elektroenergetycznych bez ograniczeń:

- doświadczenie na stanowisku kierownika robót na min. jednym zakończonym zadaniu.

* 1. Osobą przewidzianą do pełnienia funkcji **Kierownika robót branży sanitarnej**, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi   
     w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń:

- minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie licząc od dnia uzyskania uprawnień budowlanych,

* 1. Osobą przewidzianą do pełnienia funkcji **Projektanta – konstruktora**, posiadającą następujące doświadczenie i kwalifikacje:

- kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne,

- posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń   
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

- posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

- ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy projektowaniu konstrukcji stalowych ,

- szczególne doświadczenie zawodowe, tj. udział w wykonaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych konstrukcji stalowych.

*Kierownik budowy, Kierownik montażu oraz Kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2017.1332) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury   
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.*

*Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne   
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.   
z 2016 r. poz. 65).*

Uwagi:

1) Zamawiający zastrzega prawo do pełnej weryfikacji prawdziwości złożonych oświadczeń i pozostałych dokumentów, a w szczególności zastrzega prawo bezpośredniego kontaktu z podmiotami, na które wykonawca powołuje się lub które wskazuje na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów (podmiotów trzecich), tj. na ich wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny lub też na osoby zdolne do wykonania zamówienia należące do tych podmiotów, miał na uwadze konieczność zapewnienia realności ich wykorzystania na etapie realizacji zamówienia. Realne dysponowanie wiedzą   
i doświadczeniem, potencjałem technicznym czy też osobami zdolnymi do wykonania zamówienia musi wiązać się z udziałem podmiotu trzeciego udostępniającego takie zasoby w realizacji zamówienia w postaci podwykonawstwa na podstawie umowy z wykonawcą. Zamawiający wymaga, aby podmiot trzeci, który udostępnia swoje zasoby przeniósł swoje własne,  
a udostępnione na rzecz wykonawcy doświadczenie, jak również zaangażowanie poszczególnych osób wskazanych jako zdolnych do wykonania zamówienia, w realizację przedmiotu zamówienia.

1. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie   
   w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość zgodnie ze średnim kursem walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
3. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby, o których mowa w ust. 5 poniżej na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się̨ do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
4. Zakres czynności do wykonania przedmiotu zamówienia w ramach stosunku pracy odnosi się do:
   1. Planowania projektu, utrzymywanie stałego kontaktu z Zamawiającym oraz innymi podmiotami uczestniczącymi w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach oddzielnych kontraktów, koordynowanie prac projektowych, montażowych, rozruchowych oraz odbiorowych, w tym m.in. szkolenia personelu Zamawiającego, prowadzenie dokumentacji planowania i realizacji projektu, uczestniczenie   
      w naradach budowy i prezentowanie stanowisk Wykonawcy, udzielanie odpowiedzi   
      i wyjaśnień́ w zakresie realizowanego projektu, koordynowanie całości działań́ od daty podpisania umowy do daty zakończenia, tj. podpisania końcowego protokołu odbioru.

Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga, aby wszystkie osoby – pracownicy fizyczni, oraz osoby wskazane w pkt. 5 powyżej których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1\* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez Wykonawcę̨ lub podwykonawcę̨ na podstawie umowy o pracę. *(\*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się̨ do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę̨, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.* Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. osoby na okres realizacji zamówienia.   
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się̨ do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby posiadającej doświadczenie nie niższe niż określone w warunkach udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym.

**Kontrola spełnienia wymagań dot. zatrudnienia.**

Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę̨ wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa powyżej, w szczególności poprzez zobowiązanie do przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnienie ww. osób na umowę̨ o pracę. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia ww. osób na umowę̨ o pracę Zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość́ została określona we wzorze umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia ww. osób na umowę̨ o pracę

1. Zamawiający zastrzega prawo do pełnej weryfikacji prawdziwości założonych oświadczeń i dokumentów na każdym etapie postępowania, w szczególności zastrzega prawo bezpośredniego kontaktu z podmiotami, na które Wykonawca powołuje się lub które wskazuje na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym też prawo do wizytacji zakładów/instalacji referencyjnych czy też zakładu produkcyjnego wskazanego jako potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych przez Wykonawcę zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,   
   w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów (podmiotów trzecich), tj. na ich wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny lub też na osoby zdolne do wykonania zamówienia należące do tych podmiotów, zapewnił realność ich wykorzystania na etapie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega, że realne dysponowanie wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym czy też osobami zdolnymi do wykonania zamówienia musi wiązać się z udziałem podmiotu trzeciego udostępniającego takie zasoby w realizacji zamówienia w postaci podwykonawstwa na podstawie umowy z Wykonawcą.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,   
   za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału   
   w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
7. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
8. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
9. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
10. Pisemne zobowiązanie, musi zostać złożone w oryginale podpisanym przez podmiot trzeci.

|  |
| --- |
| **X. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP** |

1. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
2. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie   
   w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sad zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość́ ogłoszono,   
   z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba ze sad zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),
3. Zamawiający przewiduje potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu  
    i braku podstaw wykluczenia z postępowania w formie oświadczenia.

|  |
| --- |
| **XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA** |

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania stanowiące odpowiednio załącznik nr 3 i 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia,   
   o którym mowa w ust. 1 powyżej dotyczące tych podmiotów (podpisane przez uprawnionych przedstawicieli tych podmiotów).
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, tj.:
   1. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału   
      w postępowaniu Zamawiający żąda:
5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają̨ wpisu do rejestru lub ewidencji,   
   w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP,
6. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału   
   w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz   
   z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
   1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
7. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie   
   z warunkiem określonym w rozdziale IX ust. 1 lit. b ppkt. i SIWZ,
8. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej   
   z przedmiotem zamówienia na sumę̨ gwarancyjną określoną̨ przez Zamawiającego w rozdziale IX ust. 1 lit. b ppkt. ii SIWZ,
9. sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego , innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i pasywa i zobowiązania-za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-za ten okres. Zgodnie z warunkiem określonym w rozdziale IX ust. 1 lit. b ppkt. iii SIWZ,
10. wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –   
    w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania   
    i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane – zgodnie z warunkiem określonym   
    w rozdziale IX ust. 1 lit. c ppkt. i SIWZ (Załącznik nr 5 do SIWZ),
11. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień́, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją   
    o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z warunkiem określonym   
    w rozdziale IX ust. 1 lit. c ppkt. ii SIWZ (Załącznik 7 do SIWZ),
12. zobowiązania innych podmiotów na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy PZP   
    do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 7.
13. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
14. zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale XI ust. 4 lit. a ppkt i-ii SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

* nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być́ wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,   
   o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie (według wzoru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji   
   w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę̨, Zamawiający może zwrócić́ się̨ do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
3. Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia   
   w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale XI ust. 1 SIWZ.

|  |
| --- |
| **XII. FORMA SKŁADANYCH DOKUMETÓW** |

1. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, z wyjątkiem oświadczeń podwykonawców, w tym dotyczących podmiotów o których mowa w art. 22a ustawy PZP, które powinny być przedstawione w oryginale. Poświadczenia za zgodność́ z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się̨ o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą̨.
2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,   
   w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych   
   i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
4. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiającego od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,   
   o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postepowania, oświadczenia lub dokumenty są̨ niekompletne, zawierają̨ błędy lub budzą̨ wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postepowania.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są̨ składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy PZP ustanowić́ pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy   
   o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć́ pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać́ zakres umocowania.

|  |
| --- |
| **XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM** |

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść́ wadium w wysokości **50 000,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych ) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być́ wniesione w:
   * 1. pieniądzu,
     2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
     3. gwarancjach bankowych;
     4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy   
   z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium w formie pieniądza należy wnieść́ przelewem na nr konta 63 1240 3259 1111 0000 2989 7544 z dopiskiem „Wadium w przetargu na **„Zaprojektowanie i budowa hali do produkcji paliwa RDF na terenie ZUOK Radom”. Znak Sprawy 16/2018.**
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
6. pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty,
7. innej niż̇ pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „WADIUM”, a jego kopia spięta razem z ofertą.
8. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać́ bezwarunkowe, nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą,   
   w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

|  |
| --- |
| **XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE**  **ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY** |

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości **10 %** ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być́ wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
3. pieniądzu,
4. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
5. gwarancjach bankowych;
6. gwarancjach ubezpieczeniowych;
7. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy PZP.
9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.
10. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji lub poręczenia winno wynikać́, że:
    1. bank, ubezpieczyciel lub poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego, w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego wezwania kwotę̨ zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń́ Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

Wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, należy dokonać́ na rachunek bankowy 63 1240 3259 1111 0000 2989 7544 prowadzony przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o.   
z dopiskiem: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przetargu na **„Zaprojektowanie i budowa hali do produkcji paliwa RDF na terenie ZUOK Radom”. Znak Sprawy 16/2018.**

1. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż̇ pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
2. Za niedopuszczalne i skutkujące odmową przyjęcia gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia będą̨ uważane w szczególności zapisy przedstawianych gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia o:
   1. zabezpieczeniu zapłaty roszczeń́ Zamawiającego jedynie z tytułu zapłaty kar umownych,
   2. zabezpieczeniu zapłaty roszczeń́ Zamawiającego z wyłączeniem kar umownych.
3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń́   
   z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż̇ w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

|  |
| --- |
| **XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ** |

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się̨ wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może przedłużyć́ termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić́ się̨ do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż̇ 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

|  |
| --- |
| **XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT** |

1. Za ofertę̨ najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lp | Kryterium | Ranga |
| 1. | cena ofertowa brutto | 90% |
| 3. | termin gwarancji | 5 % |
| 4. | termin realizacji zamówienia | 5 % |

1. Ocena punktowa w kryterium „**Cena ofertowa brutto”** dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę̨ w ofercie i przeliczona według wzoru:

C= (Cn/Cof) x R x 100

Gdzie:

C- Cena

Cn – najniższa oferowana cena

Cof – cena oferty badanej

R- ranga

1. Ocena punktowa w kryterium „**Gwarancja”** dokonana zostanie na podstawie wysokości gwarancji wskazanej przez Wykonawcę̨ w ofercie dla robót budowlanych :

* minimalny okres gwarancji 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy,

36 miesięcy – 0 pkt.

48 miesięcy – 2 pkt.

60 miesięcy – 5 pkt.

- zaoferowany przez Wykonawcę̨ okres gwarancji w wymiarze mniejszym niż̇ 36 miesięcy   
a większym niż̇ 60 miesiący, skutkować́ będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień́ publicznych.

1. Ocena punktowa w kryterium „**Termin realizacji”** dokonana zostanie na podstawie terminu realizacji wskazanego przez Wykonawcę̨ w ofercie:

* Maksymalny termin realizacji zamówienia 11 miesięcy od podpisania umowy.

11 miesięcy – 0 pkt.

9 miesięcy – 2 pkt.

8 miesięcy – 5 pkt.

- zaoferowany przez Wykonawcę̨ terminu realizacji dłuższego niż 11 miesięcy, skutkować́ będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień́ publicznych.

1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona   
   z dokładnością̨ do dwóch miejsc po przecinku.
2. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę̨.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać́ będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP i w SIWZ oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać́ wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

|  |
| --- |
| **XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY** |

1. Wykonawca określa w formularzu ofertowym cenę̨ realizacji zamówienia, która jest ceną ryczałtową.
2. Cena ofertowa musi uwzględniać́ wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym   
   w SIWZ, w tym w szczególności: wartość́ usług, dostaw, montażu, rozruchów, koszty opracowania kompletnego projektu, koszty przeprowadzenia szkoleń́, koszt udzielenia rękojmi i gwarancji, koszty opracowania dokumentów, które zostaną̨ przekazane   
   w trakcie odbioru, wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanej dokumentacji, wynagrodzenie za przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji, przeniesienia własności egzemplarzy utworu, koszt dostarczenia dokumentacji, narzuty, ubezpieczenia, należny podatek VAT oraz pozostałe czynniki cenotwórcze.
3. Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej w sytuacjach wymienionych   
   we wzorze umowy.
4. Ceny muszą być́ podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę̨ pominąć́, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę̨).
5. Cena oferty winna być́ wyrażona w złotych polskich (PLN).
6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania   
   u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów   
   i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć́ zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę̨, jest zobligowany poinformować́ zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić́ do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę̨ (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić́ do jego powstania, oraz wskazując ich wartość́ bez kwoty podatku.

|  |
| --- |
| **XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY** |

1. Oferta musi zawierać́ następujące oświadczenia i dokumenty:
   1. wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ),- DO OFERTY
   2. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ- DO OFERTY
   3. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ- DO OFERTY
   4. wypełniony załącznik nr 5 - wykaz zrealizowanych robót budowlanych w ramach kryterium „ zdolności technicznej lub zawodowej”- NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
   5. wypełniony załącznik nr 6 - wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia   
      w ramach kryterium „zdolności technicznej lub zawodowej”- NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
   6. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający, iż̇ oferta została podpisana przez osobę̨/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty - DO OFERTY
   7. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeśli dotyczy), którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ- DO OFERTY
   8. dokument wniesienia wadium, zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ- DO OFERTY
   9. oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej – wzór załącznik nr 8 do SIWZ
   10. Dokumenty wymienione w rodz. XI pkt. 4 - NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
2. Cena oferty musi zawierać́ wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego wynikającymi z oraz z projektu umowy.
3. Oferta musi być́ napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę̨(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań́ w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność́ z oryginałem kopii dokumentów przez osobę̨ niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć́ stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są̨ składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Wykonawca ma prawo złożyć́ tylko jedną ofertę̨, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę̨.
7. Treść́ złożonej oferty musi odpowiadać́ treści SIWZ.
8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zaleca się̨, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,   
   a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą̨ połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację) oraz zawierała spis treści.
10. Poprawki lub zmiany (również̇ przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być́ parafowane własnoręcznie przez osobę̨ podpisującą ofertę̨.
11. Ofertę̨ należy złożyć́ w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie, w siedzibie zamawiającego i oznakować́ w następujący sposób: Oferta w przetargu nieograniczonym pn. **„Zaprojektowanie i budowa hali do produkcji paliwa RDF na terenie ZUOK Radom”** Nie otwierać́ przed dniem **17.07.2018r** godz. **10:30.**
12. Koperta wewnętrzna powinna być́ zaadresowana i oznakowana w sposób opisany powyżej, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Zmawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków.
13. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
14. Zamawiający informuje, iż̇ zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są̨ jawne i podlegają̨ udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa   
    w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z puzon. Zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą̨ one być́ udostępniane i jednocześnie wykazał,   
    iż̇ zastrzeżone informacje stanowią̨ tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę̨ złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią̨ tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać́ będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane   
    w trakcie postepowania są̨ jawne bez zastrzeżeń́.
16. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią̨ tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne   
    i skutkować́ będzie ich odtajnieniem.
17. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie   
    w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić́ będą̨ tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykazie, iż̇ dane informacje stanowią̨ tajemnicę przedsiębiorstwa.
18. Wykonawca może wprowadzić́ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie   
    o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być́ złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną̨ otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną̨ dołączone do oferty.
19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać́ się̨   
    z postepowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad co wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą̨ otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postepowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą̨ otwierane.
20. Oferta, której treść́ nie będzie odpowiadać́ treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności   
    i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić́ z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w 9 SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują̨ negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

|  |
| --- |
| **XIX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT** |

1. Ofertę̨ należy złożyć́ w siedzibie Zamawiającego przy ul. Witosa 94, 26-600 Radom – sekretariat do dnia **17.07.2018r.** do godziny 10:15.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie   
   z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego –. ul. Witosa 94, 26-600 Radom – sala konferencyjna w dniu **17.07.2018r**. o godzinie 10:30.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,   
   a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji   
   i warunków płatności zawartych w ofertach..
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.radkom.com.pl informacje dotyczące:
8. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia
9. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.
10. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

|  |
| --- |
| **XX. INFORMACA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO** |

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przekaże Zamawiającemu dane osób przewidzianych do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, uwzględniając zapisy zawarte w SIWZ.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę̨ przy podpisywaniu umowy powinny posiadać́ ze sobą̨ dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać́ z dokumentów załączonych do oferty.
3. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie będzie miało formy pieniężnej, Wykonawca uzgodni – na co najmniej 3 dni przed podpisaniem umowy – w jaki sposób zrealizuje zapis umowy dotyczący zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się̨   
   o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać́ strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność́ za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
6. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
7. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają̨ negocjacjom.
8. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać́ ofertę̨ najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba,   
   że zachodzą̨ przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do przedstawienia przed zawarciem umowy wykazu pracowników wykonujących umowy o pracę czynności   
   w zakresie realizacji zamówienia.

|  |
| --- |
| **XXI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI** |

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą̨ sobie przekazywać́ pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,   
   za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń́ i dokumentów wymienionych (również̇   
   w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których prawodawca przewidział wyłącznie formę̨ pisemną.
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać́ się̨ numerem sprawy określonym w SIWZ.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę̨ pisemnie winny być́ składane na adres: PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. ul. Witosa 76,  
    26-600 Radom
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę̨ drogą elektroniczną winny być́ kierowane na adres email [radkom@radkom.com.pl](mailto:radkom@radkom.com.pl) lub faksem na nr 48 380 20 33.
6. Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy wszelką korespondencję na adres poczty elektronicznej lub numer faksu podany w ofercie.
7. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą̨ faksu lub w formie elektronicznej wymagają̨ na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
8. Wykonawca może zwrócić́ się̨ do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż̇   
   do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień́ niezwłocznie, jednak nie później niż̇ na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu,   
   o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień́, Zamawiający może udzielić́ wyjaśnień́ albo pozostawić́ wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ofert.
11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy tj. od 7:00 do 15:00.
12. Osoby uprawnione do porozumiewania się̨ z Wykonawcami:   
    Milena Faryna – Przewodnicząca Komisji Przetargowej – sprawy formalne,   
    Jacek Grzegorzewski – Zastępca Przewodniczącej Komisji – sprawy merytoryczne.
13. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają̨ na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się̨ z Wykonawcami – niż̇ wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

|  |
| --- |
| **XXII. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH** |

|  |
| --- |
| **XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO** |

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę   
   w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od czynności:
   1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania   
      o cenę,
   2. określenia warunków udziału w postępowaniu,
   3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
   4. odrzucenia oferty odwołującego,
   5. opisu przedmiotu zamówienia,
   6. wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy PZP.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu   
   do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
9. W sprawach nieuregulowanych w ustawie PZP zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

**XXIV. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPUH „RADKOM” Sp. z o. o.,   
  ul. Witosa 76, 26-600 Radom *;*
* dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: [iod@radkom.com.pl***\****](mailto:iod@radkom.com.pl*);
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO   
  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego*,   
  np. Zaprojektowanie i budowa hali do produkcji paliwa RDF na terenie ZUOK Radom* prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane   
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\*\***;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.

***Wyjaśnienie***

*Zapisy klauzuli informacyjnej uwzględniają regulacje zawarte w art. 13 rozporządzenia RODO1), którego przepisy bezpośrednio obowiązują we wszystkich państwach członkowskich UE z dniem 25 maja 2018 r. oraz mają odpowiednie zastosowanie na gruncie Prawa zamówień publicznych.*

*W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności:[[1]](#footnote-1)*

* ***Zamawiający*** *- względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:*
* *wykonawcy będącego osobą fizyczną,*
* *wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą*
* *pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),*
* *członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),*
* *osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania   
  o udzielenie zamówienia publicznego;*
* ***Wykonawca*** *- względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:*
* *osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,*
* *podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,*
* *podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,*
* *pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),*
* *członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);*
* ***Podwykonawca/podmiot trzeci*** *- względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.*

*Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.*

*Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO[[2]](#footnote-2)), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w* ***art. 13 RODO*** *względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).*

*Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z* ***art. 14 RODO*** *względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.*

*W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia -formularz ofertowy - o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.*

|  |
| --- |
| **XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ** |

Załącznik nr 1 – program funkcjonalno-użytkowy,

Załącznik nr 2 – formularz oferty

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunku udziału   
w postępowaniu,

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia   
z postępowania,

Załącznik nr 5 – wzór wykazu zrealizowanych robót budowlanych,

Załącznik nr 6 - wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,

Załącznik nr 7 – zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów,

Załącznik nr 8 - oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej,

Załącznik nr 9 – wzór umowy.

Załącznik nr 2 do SIWZ

Wykonawca:

………………………………………………….………… Zamawiający:

(Nazwa i adres) PPUH „RADKOM” Sp. z o. o.   
Nr NIP: ………………………………………..…………... ul. Witosa 76

Nr telefonu: ……………………………………..…………. 26-600 Radom

Nr faksu: ……………………………………………..…….

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Formularz ofertowy**

* + - 1. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na **„****Zaprojektowanie i budowa hali do produkcji paliwa RDF na terenie ZUOK Radom”** będąc uprawnionym (i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy oferujemy **wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową w wysokości:**

cena netto ............................ zł (słownie: ………………………………………………...…..…..)

cena brutto ……………...…… zł (słownie: …………………………………………………………)

2. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji dla robót budowlanych na okres\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ miesięcy liczonych od dnia odebrania zamówienia na podstawie protokołu odbioru.

3. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie \_\_\_\_\_\_ miesięcy.

4. Oświadczamy, że:

a) **□** - jestem/jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem\*,

**□** - nie jestem/nie jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem\*.

*(postawić znak „X” przy właściwym wyborze)*

* + - 1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem   
         w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*
      2. zapoznaliśmy się z SIWZ oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami   
         i zasadami postępowania,
      3. zapoznaliśmy się z istotnymi dla stron postanowieniami umowy określonymi w SIWZ   
         i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie   
         z ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
      4. cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające   
         z informacji zawartych w SIWZ
      5. uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,
      6. uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie wymienionym w SIWZ,
      7. sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do potrzeb zamówienia jest następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………

i) Wybór mojej oferty **nie będzie / będzie** (ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ) prowadził do powstania   
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

5. Wadium w wysokości ………………….PLN, zostało wniesione w dniu ……………w formie ……………………………….

6. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy pzp, na następujący rachunek: …………………………………………………..

7. Zostaliśmy poinformowani, że nie później niż w terminie składania ofert mogę/możemy zgodnie   
z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji po uprzednim wykazaniu przeze mnie/nas, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

8. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

9. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest:

- …………..…………………………….... tel. ……………………… fax. …………………..

10. Zamierzamy zlecić podwykonawcom następujące części zamówienia\*\*\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Firma podwykonawcy** | **Część zamówienia, którą będzie realizował podwykonawca** |
| 1. |  |  |

11. Ofertę złożono na ………stronach.

………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpisy i pieczątki osób*

*upoważnionych do podpisania oferty)*

*\* Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz.UE L 124 z 20.05.2003r., str. 36):*

*-* ***małe przedsiębiorstwo*** *to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR;*

*-* ***średnie przedsiębiorstwa*** *to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\*\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

\*\*\* wypełnić jeżeli dotyczy

Załącznik nr 3 do SIWZ

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Zaprojektowanie   
i budowa hali do produkcji paliwa RDF na terenie ZUOK Radom”**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Firma Wykonawcy, adres, nr tel, adres email, NIP, REGON, )

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Zaprojektowanie   
i budowa hali do produkcji paliwa RDF na terenie ZUOK Radom”**

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego   
w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpisy i pieczątki osób*

*upoważnionych do podpisania oferty)*

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpisy i pieczątki osób*

*upoważnionych do podpisania oferty)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpisy i pieczątki osób   
upoważnionych do podpisania oferty)*

Załącznik nr 4 do SIWZ

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Zaprojektowanie   
i budowa hali do produkcji paliwa RDF na terenie ZUOK Radom”**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Firma Wykonawcy, adres, nr tel, adres email, NIP, REGON)

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 PZP.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP określonych w SIWZ.

………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpisy i pieczątki osób   
upoważnionych do podpisania oferty)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. \_\_\_\_\_ ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP określonych w SIWZ). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem/am następujące środki naprawcze:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpisy i pieczątki osób   
upoważnionych do podpisania oferty)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpisy i pieczątki osób   
upoważnionych do podpisania oferty)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpisy i pieczątki osób   
upoważnionych do podpisania oferty)*

Załącznik nr 5 do SIWZ

**WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Zaprojektowanie   
i budowa hali do produkcji paliwa RDF na terenie ZUOK Radom”.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Firma Wykonawcy, adres, nr tel, adres email, NIP, REGON)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot, na rzecz którego prace zostały wykonane** | **Okres realizacji**  (od dd/mm/rrrr – do dd/mm/rrrr): | **Przedmiot zamówienia**  – tytuł i krótki opis - pozwalający  na stwierdzenie, czy został spełniony postawiony warunek określony w SIWZ | **Wartość zamówienia netto**  **w złotych** | **Rodzaj doświadczenia** (własne, innego podmiotu) |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpisy i pieczątki osób   
upoważnionych do podpisania oferty)*

Załącznik nr 6 do SIWZ

**WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Zaprojektowanie   
i budowa hali do produkcji paliwa RDF na terenie ZUOK Radom”.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Firma Wykonawcy, adres, nr tel, adres email, NIP, REGON)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i nazwisko** | **Kwalifikacje zawodowe** | **Rola** | **Doświadczenie i wykształcenia niezbędne do wykonania zamówienia** (szczegółowy opis potwierdzający spełnianie warunku określonego w siwz. | **Informacja o podstawie do dysponowania tą osobą** (zasób własny – umowa o dzieło, umowa zlecenie itd.; zasób podmiotu trzeciego) |
| **1.** |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |  |

………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpisy i pieczątki osób   
upoważnionych do podpisania oferty)*

Załącznik nr 7 do SIWZ

**ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Zaprojektowanie   
i budowa hali do produkcji paliwa RDF na terenie ZUOK Radom”**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Firma Wykonawcy, adres, nr tel, adres email, NIP, REGON)

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ będąc upoważnionym(/mi)

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

do reprezentowania: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

oświadczam(/y), że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 26 ust. 2b ustawy PZP odda Wykonawcy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(zakres udostępnianych zasobów)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na **„Zaprojektowanie i budowa hali do produkcji paliwa RDF na terenie ZUOK Radom”** przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.

Sposób wykorzystania ww. zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą:

………….……. *(miejscowość),* dnia ………………. r.

…………………………………………

*(podpisy i pieczątki osób   
upoważnionych do podpisania oferty)*

Załącznik nr 8 do SIWZ

**OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI/BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Zaprojektowanie   
i budowa hali do produkcji paliwa RDF na terenie ZUOK Radom”.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Firma Wykonawcy, adres, nr tel, adres email, NIP, REGON)

Wykonawca oświadcza, że:

* nie należy do grupy kapitałowej[[3]](#footnote-3) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.   
  o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)\*
* należy do grupy kapitałowej[[4]](#footnote-4) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), w której skład wchodzą następujące podmioty (podać nazwę i siedzibę)\*:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Niniejsze oświadczenie składam, pod rygorem wykluczenia z postępowania w przypadku złożenia odrębnych ofert w tym postępowaniu przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ww. ustawy (chyba, że zostanie wykazane, że istniejące między podmiotami powiązania w ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami).

………….…. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpisy i pieczątki osób   
upoważnionych do podpisania oferty)*

Załącznik nr 9

**[Wzór Umowy]**

**UMOWA**

**(dalej: „Umowa”)**

zawarta w Radomiu w dniu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r. pomiędzy:

**Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym „RADKOM” Sp. z o.o.**   
z siedzibą w Radomiu, ul. Witosa 76, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000158960; o kapitale zakładowym   
72 284 500,00zł, posiadającą **NIP 796-006-98-04 , REGON 670574883,** reprezentowaną przez :

1. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
2. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

zwaną w dalszej części umowy „**Zamawiającym”**

a

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

zwaną w dalszej części **„Wykonawcą”**,

Umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne   
w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579 ze zm., zwaną dalej **„Pzp”**), zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą, która stanowi integralną część Umowy.

**§ 1**

**Przedmiot Umowy**

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy na zasadach, w terminie i za wynagrodzeniem określonym w ramach Umowy.
2. Przedmiotem umowy jest **zaprojektowanie i budowa hali do produkcji paliwa RDF   
   na terenie ZUOK Radom** oraz zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych , sanitarnych i elektrycznych w ramach zadania „Zaprojektowanie i budowa hali do produkcji paliwa RDF na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu”, w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”.
3. Zakres prac, o których mowa w ust. 2 powyżej obejmuje:
   * + 1. wykonanie badań geologiczno – inżynierskich bądź geotechnicznych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,
       2. wykonanie charakterystyki energetycznej obiektu,
       3. wykonanie koncepcji architektonicznej w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego - 2 egz.,
       4. wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, który musi być opracowany   
          z uwzględnieniem rozporządzeń: Ministra Infrastruktury: z dnia 02.09.2004r.   
          w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U.2013.1129) oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462) - 5 egz.,
       5. Projekt budowlany powinien zawierać uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, o którym mowa w art.33 i 34 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( tj. Dz. U. z 2010 r., Nr243, poz. 1623 z późn. zm.), uzgodnienia z Powiatową Stacją Sanepid, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz inne uzgodnienia w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy, normatywy i aktualne normy,
       6. wykonanie dokumentacji SSWN, p.poż, wraz z niezbędnymi przyłączami – 5 egz.,
       7. zaprojektowanie i uzgodnienie wszystkich dróg, zjazdów, a w razie konieczności uzyskanie stosownych decyzji administracyjne – 5 egz.,
       8. wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie   
          z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U.2013.1129) - 5egz.,
       9. wykonanie przedmiarów robót – po 5 egz.,
       10. wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - 5 egz.,
       11. uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę - zgodnie z przepisami prawa budowlanego wraz z pokryciem wszelkich opłat administracyjnych koniecznych do uzyskania decyzji administracyjnych
       12. zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji,
       13. wykonanie BIOZ (kierownik budowy),
       14. wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanych   
           i zaakceptowanych przez Zamawiającego projektów,
       15. w przypadku ewentualnego zajęcia pasa drogowego wykonanie projektu organizacji ruchu i uzyskanie Decyzji o zajęciu pasa drogowego.
       16. uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, uzgodnień, zezwoleń, zgód, opinii oraz odstępstw od przepisów niezbędnych do wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytku w tym uzyskanie   
           w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
       17. opracowanie dokumentacji powykonawczej, dalej: **„Dokumentacja powykonawcza”**,
       18. opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
       19. opracowanie instrukcji p.poż., BHP, instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu,
       20. uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenie na użytkowanie wybudowanego obiektu wraz z przygotowaniem odpowiedniego wniosku w celu uzyskania powyższej decyzji oraz uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień,
4. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego na piśmie lub drogą email o wszystkich podejmowanych czynnościach, do których wykorzystuje udzielone mu pełnomocnictwo.
5. Projekt budowlany, o którym mowa w ust. 3 lit. f powyżej powinien zawierać uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, o którym mowa w art.33 i 34 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( tj. Dz. U. z 2010 r. , Nr243 , poz. 1623 z późn. zm.), uzgodnienia z Powiatową Stacją Sanepid, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz inne uzgodnienia w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy, normatywy i aktualne normy.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 lit. d-l powyżej w dalszej części umowy zwane są **„Dokumentacją projektową”**.
7. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach oraz w zakresie oferty Wykonawcy, która stanowi załącznik nr \_\_ do Umowy.
8. Prace realizowane będą na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych   
   w Radomiu w trakcie jego bieżącego funkcjonowania.
9. Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia nie będzie miał wad prawnych, jak również nie będzie obciążony prawem własności osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania sądowego i zabezpieczenia.
10. Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia będzie dobrej jakości, nie będzie posiadał wad fizycznych oraz będzie odpowiadał wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie RP.
11. Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu umowy i przedstawi go Zamawiającemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy. Harmonogram musi zawierać m.in.: wykaz robót wraz   
    z etapami prac oraz wartością poszczególnych robót.
12. Realizacja przedmiotu umowy nie może doprowadzić do przestoju funkcjonowania zakładu.
13. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości.

**§ 2**

**Termin realizacji Umowy**

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w terminie najpóźniej do dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**§ 3**

**Zobowiązania Zamawiającego**

1. Zamawiający zobowiązuje się do:

1. udzielenia Wykonawcy pełnomocnictw do występowania przed organami i sądami administracyjnymi celem uzyskania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego decyzji, pozwoleń, uzgodnień, w tym decyzji o pozwolenie na budowę oraz decyzji   
   o pozwoleniu na użytkowanie,
2. przekazania terenu budowy na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez Strony,
3. udostępnienia Wykonawcy miejsca poboru wody oraz energii elektrycznej dla potrzeb realizacji robót budowlanych,
4. zapewnienia nadzoru i dokonywania odbioru robot w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o zakończeniu robót,
5. terminowej zapłaty wynagrodzenia,
6. współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji Umowy, w tym do udzielania Wykonawcy niezbędnych informacji dotyczących prowadzonej inwestycji i kwestii   
   z nią związanych.

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie wykonywanych robót.

­ **§ 4**

**Zobowiązania Wykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
2. przejęcia terenu budowy od Zamawiającego na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez Strony,
3. zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienie na własny koszt bezpieczeństwa pracownikom, współpracownikom i osobom postronnym, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia niepożądane powstałe na terenie budowy – od przejęcia placu budowy – do dnia odbioru przedmiotu umowy.
4. zabezpieczenia znajdujących się na terenie budowy materiałów Wykonawcy przed kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem,
5. oznaczenia i zapewnienia warunków bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót (taśmy ostrzegawcze, tablice, zapory, światła ostrzegawcze),
6. utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a w szczególności: wyznaczenie miejsca do składowania materiałów,
7. ochrony mienia, sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego, zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy,
8. zapewnienia systematycznego usuwania wszelkiego rodzaju odpadów w trakcie prowadzenia robót i po ich zakończeniu,
9. należytej organizacji terenu i zaplecza budowy,
10. zapewnienia kierownika robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przekazanie, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, uprawnień kierownika budowy,
11. dostarczenia Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków w terminie najpóźniej 3 dni od dnia podpisania Umowy,
12. prowadzenia dokumentacji robót (dziennik budowy, książka obmiarów, protokoły odbioru robót, protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, korespondencja),
13. utrzymania w należytej sprawności oznakowania terenu robót,
14. współpracy z innymi wykonawcami realizującymi inne roboty, w szczególności   
    w zakresie zabezpieczeń BHP i organizacji placu budowy,
15. wykonania tablic informacyjnych zawierających informacje o prowadzonej inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie 3 dni od daty przekazania terenu budowy,
16. dostarczenie odpowiedniej ilości sprzętu, materiałów, elementów pomocniczych, obsługi specjalistycznej oraz pracowników do prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy,
17. zgłaszanie do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu zgodnie z polskimi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w formie pisemnej,   
    w terminie, co najmniej na 3 dni przed planowanym odbiorem, pod rygorem odkrycia   
    i ujawnienia tych robót na koszt Wykonawcy,
18. stosowanie materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie posiadających aprobaty techniczne i odpowiednie atesty oraz odpowiadających wymogom określonym w ustawie Prawo budowlane, z uwzględnieniem zaleceń Zamawiającego oraz dokonania wszelkich wymaganych prób i badań oraz przedłożenia właściwych atestów, deklaracji zgodności i certyfikatów w zakresie objętym Umową,
19. usuwanie awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonanie odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót doprowadzenie do należytego stanu terenu budowy, a także w razie korzystania w trakcie realizacji robót z dróg położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy – doprowadzenia ich do stanu poprzedniego,
20. dostarczenie do wmontowanych urządzeń katalogów, instrukcji obsługi, użytkowania   
    i konserwacji,
21. zorganizowanie we własnym zakresie i na swój koszt zaplecza socjalno-sanitarnego dla osób wykonujących przedmiot umowy (szatnia, jadalnia, WC) w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym,
22. uczestniczenie w naradach koordynacyjnych,
23. umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia w każdym czasie kontroli realizowanych robót budowlanych,
24. stałej współpracy z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy,
25. udostępnienie na każde żądanie Zamawiającego pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy,
26. opracowanie przy ścisłej współpracy z Zamawiającym wniosku o Pozwolenie Zintegrowane dla zakresu przedmiotu zamówienia oraz złożenie wniosku, jak również ścisła współpraca z Zamawiającym podczas procedury uzyskania Pozwolenia Zintegrowanego.

2. Wykonawca oświadcza, że pracownicy realizujący w jego imieniu przedmiot umowy posiadają:

1. aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania prac będących przedmiotem Umowy,
2. aktualne i właściwe szkolenia w zakresie bhp, w tym szkolenie wstępne i okresowe potwierdzone wymaganymi dokumentami, np. karty szkolenia wstępnego, zaświadczenia o ukończeniu szkoleń okresowych itp.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej oraz ISO PL-EN 14001:2005 obowiązujących u Zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że otrzymał wszelkie niezbędne ww. regulacje, zapoznał się z ich treścią, a nadto przeszkolił swoich pracowników i zobowiązał ich do przestrzegania otrzymanych instrukcji.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych pracowników, podwykonawców oraz dostawców na skutek nieprzestrzegania przepisów bhp i ppoż.

6. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników lub osoby działające na jego zlecenie osobom trzecim, w tym za przypadki uszczerbku na zdrowiu, uszkodzeń mienia wyrządzone działaniem lub zaniedbaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny.

**§ 5**

**Dokumentacja projektowa i powykonawcza**

1. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w zakresie i na warunkach określonych   
   w Umowie oraz w złożonej ofercie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi na dzień przekazania Zamawiającemu przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz założeniami zawartymi w załącznikach do Umowy. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja spełniała minimalne parametry określone przez Zamawiającego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Dokumentacja projektowa podlegać będzie weryfikacji ze strony Zamawiającego w trakcie jej wykonywania.
2. Wykonawca jest zobowiązany uzgadniać z Zamawiającym proponowane rozwiązania, mając na uwadze sugestie, warunki montażu i późniejszego funkcjonowania linii produkcyjnej.
3. Wykonawca zapewnia, że Dokumentacja projektowa będzie zawierała wszystkie niezbędne do realizacji prac budowlanych opracowania branżowe.
4. Wykonawca, przed podjęciem działań zmierzających do uzyskania zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej, zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w zakresie zastosowania zaprojektowanych rozwiązań projektowych.
5. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu Dokumentacji powykonawczej najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy. Dokumentacja powykonawcza zostanie sporządzona i przekazana w dwóch egzemplarzach papierowych i w dwóch egzemplarzach elektronicznych na płycie CD/DVD, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

**§ 6**

**Odbiór Dokumentacji projektowej i robót budowlanych**

1. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami Zamawiającemu w jego siedzibie.
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w celu uzgodnienia Dokumentacji projektowej,   
   1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.
3. W odbiorach uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy.
4. Po przekazaniu Dokumentacji projektowej zgodnie z Umową, upoważniony przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi dostarczenie Dokumentacji projektowej podpisując protokół przekazania. Podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołu przekazania stanowi pokwitowanie odbioru Dokumentacji projektowej jedynie pod względem ilościowym i nie stanowi odbioru w rozumieniu Umowy.
5. W terminie do 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia dostarczenia kompletnej Dokumentacji projektowej pod względem ilościowym, Zamawiający lub upoważniony przez Zamawiającego podmiot/osoba fizyczna dokona weryfikacji przekazanej Zamawiającemu Dokumentacji projektowej pod kątem zgodności wykonania z Umową, przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli po upływie 14 dni Zamawiający nie zgłosi uwag do Dokumentacji projektowej uważa się ją za przyjętą bez zastrzeżeń.
6. Jeżeli przekazana Dokumentacja projektowa lub jej część będzie niekompletna lub nie będzie zgodna z założeniami określonymi w Umowie, a także niezgodna z przepisami obowiązującego prawa, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną Zamawiający w terminie określonym w ust. 5 powyżej, na piśmie wskaże Wykonawcy swoje zastrzeżenia do przekazanej Dokumentacji projektowej lub jego części i wezwie Wykonawcę, aby   
   w terminie 7 dni roboczych usunął zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości   
   w Dokumentacji projektowej lub jej części lub szczegółowo uzasadnił ewentualną odmowę usunięcia takich zgłoszonych nieprawidłowości.
7. W przypadku braku zastrzeżeń do przekazanej Dokumentacji projektowej, Zamawiający   
   w terminie określonym w ust. 5 powyżej przekaże Wykonawcy podpisany przez siebie lub przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru bez zastrzeżeń.
8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, w trybie wskazanym w ust. 6 powyżej, zastrzeżeń do przekazanej Dokumentacji projektowej lub jej części, po ponownym przekazaniu przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej lub jej części procedura przekazania i odbioru zostanie przeprowadzona ponownie stosownie do postanowień ust. 6-8 powyżej.
9. Jeżeli Dokumentacja projektowa lub jej cześć przekazana Zamawiającemu zgodnie z ust. 5 powyżej nie będzie zgodna z założeniami Umowy oraz zgłoszonymi przez Zamawiającego, w trybie określonym w ust. 6 powyżej, zastrzeżeniami wynikającymi   
   z wymagań określonych w PFU lub przepisów prawa lub też wyjaśnienia Wykonawcy uzasadniające odmowę usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości nie będą merytorycznie uzasadnione, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu wyjaśnień Wykonawcy uzasadniających odmowę usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości. Odstąpienie ma skutek na dzień otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu.
10. Odbiór Dokumentacji projektowej lub jej części uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń Dokumentacji projektowej nie pozbawia Zamawiającego prawa do zgłaszania uwag i zastrzeżeń do Dokumentacji projektowej na dalszym etapie wykonywania Umowy, jak również nie pozbawia Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy związanych z wykonaniem Dokumentacji projektowej zgodnie z Umową, obowiązującym prawem, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.
11. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w terminie do 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Odbiory robót częściowych zostaną przeprowadzone każdorazowo w terminie do 3 dni roboczych od dnia pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.
12. W dniu końcowego odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu,:
    1. dziennika budowy,
    2. dokumentacji powykonawczej,
    3. protokołów technicznych,
    4. protokołów badań i pomiarów,
    5. dokumentu gwarancji,
    6. dokumentów potwierdzających możliwość wbudowania i montażu materiałów   
       i urządzeń,
    7. pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu Umowy,
13. W przypadku stwierdzonych wad w wykonywanych pracach budowlanych Zamawiającemu będą przysługiwać następujące uprawnienia:
14. wady nieistotne dające się usunąć – Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie stwierdzonych wad,
15. wady nieistotne niedające się usunąć – Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia,
16. wady istotne dające się usunąć – Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu Umowy do czasu usunięcia wad zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i żądać odszkodowania na zasadach ogólnych,
17. wady istotne niedające się usunąć uniemożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie   
    z jego przeznaczeniem – Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy   
    i żądać wykonania przedmiotu umowy (lub jego części) po raz drugi, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych oraz żądać odszkodowania na zasadach ogólnych lub odstąpić od Umowy.

**§ 7**

**Prawa autorskie**

1. Dokumentacja projektowa oraz Dokumentacja powykonawcza stanowią Utwór   
   w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2017.880), dalej: **„Utwór”** .
2. Z dniem przekazania Utworu Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w jakiejkolwiek formie,   
   w tym w postaci nieukończonej.
3. Zamawiający nabywa wszelkie autorskie prawa majątkowe do Utworu z chwilą jego wydania Zamawiającemu na polach eksploatacji wymienionych w Umowie, tj.:
4. utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub we fragmentach dowolną techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, analogową, audiowizualną, na wszelkich nośnikach bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnej oraz do wszelkich innych nośników przetwarzania cyfrowego,
5. wprowadzanie do obrotu bez ograniczeń terytorialnych, najem, użyczenie lub wymiana nośników wszelkiego rodzaju, na których Utwór lub jego część utrwalono,
6. wprowadzanie w całości lub we fragmentach do pamięci komputera oraz publiczne odtwarzanie, wykonywanie, wyświetlenie, nadawanie, reemitowanie i udostępnianie   
   w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach telekomunikacyjnych i stronach www (Sieć Internet),
7. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego własności wszelkich nośników, na których Utwór został utrwalony.
8. Wykonawca upoważnia wyłącznie i nieodwołalnie Zamawiającego do wyrażania zgody na włączenie stworzonego Utworu, w całości lub w części, do innego utworu,   
   w szczególności plastycznego, audiowizualnego, multimedialnego lub też do połączenia albo wykorzystania z takim utworem.
9. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa zależne do Dokumentacji wskazane w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie jakichkolwiek opracowań Dokumentacji, w tym przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, adaptacji, zgodnie z potrzebą Zamawiającego oraz wyraża zgodę do rozporządzanie i korzystania przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego z dokonanych opracowań,   
   a także przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody osobom trzecim na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji.
10. Wykonawca z dniem przekazania Utworu zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich przysługujących mu do Utworu.
11. Wykonawca oświadcza, iż:
12. będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do Utworu powstałego   
    w trakcie realizacji Umowy.
13. Utwór nie będzie naruszał praw autorskich osób trzecich zarówno osobistych, jak   
    i majątkowych,
14. prawa określone w lit. a powyżej nie zostaną w jakikolwiek sposób ograniczone,   
    a żadnej osobie trzeciej nie przysługują i nie będą przysługiwać jakiekolwiek prawa do Utworu.
15. korzystanie z Utworu przez Zamawiającego w zakresie określonym w Umowie nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.
16. W przypadku, gdy wobec Zamawiającego zostaną skierowane jakiekolwiek roszczenia dotyczące Utworu, Wykonawca zobowiązuje się ściśle współpracować z Zamawiającym w celu wyjaśnienia takich roszczeń oraz pokryć wszelkie koszty i szkody Zamawiającego (w tym utracone korzyści) powstałe na skutek zgłoszenia takich roszczeń.

**§ 8**

**Wynagrodzenie**

1. Za wykonanie Umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia   
   w łącznej wysokości: ........................ zł (słownie ............................................................ złotych) netto, tj. ........................ zł (słownie ........................................... złotych) brutto.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane przez Zamawiającego prac na podstawie protokołów odbioru częściowego bez uwag zgodnego z harmonogramem rzeczowo – finansowym, o którym mowa w §1 ust. 10 oraz odbioru końcowego bez uwag przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej obejmuje zapłatę za wszystkie czynności niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy łącznie z odbiorami, atestami, próbami, zabezpieczeniem robót do odbioru końcowego oraz do odbiorów częściowych, a także innych czynności określonych w Umowie, do których zobowiązał się Wykonawca, w tym też nie ujęte w programie funkcjonalno-użytkowym, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 powyżej.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej może ulec zmianie jedynie   
   w przypadku zmiany stawki podatku VAT oraz zmian zgodnych z Pzp.
5. Podstawą zapłaty wynagrodzenia jest podpisanie przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, wystawienie i doręczenie Zamawiającemu faktury VAT, oraz oświadczeń od podwykonawców o dokonaniu rozliczenia lub dowodów zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę podwykonawcom (potwierdzenie dokonania przelewów z adnotacją podwykonawcy o wpływie środków na jego konto).
6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego wynagrodzenia każdorazowo   
   w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT, oraz pozostałych dokumentów przelewem na wskazany rachunek bankowy.
7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do dokonania rozliczenia z podwykonawcami Zamawiający zatrzyma wątpliwą lub sporną część wynagrodzenia do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii związanych z rozliczeniem pomiędzy wykonawcą  
   a podwykonawcami i dostarczenia dokumentów nie budzących wątpliwości, że nastąpiła zapłata za roboty zlecone podwykonawcom.

**§ 9**

**Podwykonawstwo**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia prac podwykonawcom.
2. Strony ustalają, że przedmiot zamówienia Wykonawca wykona osobiście oraz za pomocą podwykonawców w zakresie:
3. ............................................................................. (zakres realizowany przez podwykonawcę),
4. ............................................................................. (zakres realizowany przez podwykonawcę).
5. Wykonawca ma obowiązek, przed wprowadzeniem podwykonawców na teren budowy, przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy   
   o podwykonawstwo i jej zmian.
6. Zamawiający, w ciągu 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, ma prawo zgłosić pisemne zastrzeżenia.
7. Zamawiający, w ciągu 7 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, ma prawo zgłosić sprzeciw.
8. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy   
   o podwykonawstwo, w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
9. Zaakceptowany projekt umowy z podwykonawcą nie może zostać zmieniony bez zgody Zamawiającego. Dokonanie jakiejkolwiek zmiany skutkuje uznaniem podpisania umowy bez zgody Zamawiającego.
10. W przypadku nie przedstawienia dowodów zapłaty lub oświadczeń podwykonawcy Zamawiający nie wypłaci Wykonawcy kwoty należnej z tytułu wykonanych prac   
    w wysokości wynikającej ze złożonej faktury. Dowodem zapłaty jest oświadczenie podwykonawcy iż otrzymał należne mu z tytułu umowy o podwykonawstwo wynagrodzenie, oraz dowód zapłaty wraz z adnotacją podwykonawcy o wpływie środków na jego konto.
11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przez wykonawcę nie może być dłuższy niż 21 dni.
12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy zgodnie z art. 143 c ustawy Pzp.
13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy zamawiający wystąpi drogą pisemną do wykonawcy o zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca ma 7 dni od dnia otrzymania pisma Zamawiającego na zgłoszenie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.
14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11 powyżej Zamawiający może:
15. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
16. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
17. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
19. W przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
20. Umowa zawarta z podwykonawcą powinna być zgodna z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zawierać, w szczególności:
21. szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowiącego umowę pomiędzy stronami,
22. termin wykonania przedmiotu zamówienia,
23. zobowiązania stron,
24. wartość zamówienia,
25. termin płatności.

**§ 10**

**Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy**

1. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca w celu należytego zabezpieczenia jej wykonania oraz wszelkich roszczeń Zamawiającego wynikających z zawartej umowy wniesie Zamawiającemu zabezpieczenie w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.   
   W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6 lit. b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018r. poz. 110 ze zm.), z treści tej gwarancji musi   
   w szczególności jednoznacznie wynikać:

1) zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego do wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego,

2) termin obowiązywania gwarancji – do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót + 30 dni;

3) miejsce i termin zwrotu gwarancji z zaznaczeniem, że zwrot gwarancji nastąpi   
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

1. Zamawiający wymaga aby zabezpieczenie na okres rękojmi wynosiło 30% całkowitej kwoty zabezpieczenia określonego w § 10 pkt. 1.
2. O ile Wykonawca nie złoży zabezpieczenia w pieniądzu, w celu należytego zabezpieczenia wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z rękojmi za wady, Wykonawca wraz z ostatnią fakturą przedłoży Zamawiającemu zabezpieczenie w jednej z form niepieniężnych zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniające warunki gwarancji jak w punkcie 1, na kwotę stanowiącą 30% kwoty wskazanej w ust. 1, z okresem ważności do 15 dni po zakończeniu okresu rękojmi.
3. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia opisanego w pkt. 3 Zamawiający ma prawo zatrzymać z ostatniej faktury kwotę równą temu zabezpieczeniu do czasu złożenia u Zamawiającego zabezpieczenia zgodnego z umową.
4. W okresie realizacji Przedmiotu Umowy, jak i w całym okresie rękojmi/ Wykonawca zapewni ważność i ciągłość wymaganych zabezpieczeń, tj. zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie realizacji oraz zabezpieczenia wykonania umowy na okres rękojmi.
5. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z należytego zabezpieczenia umowy mogą być realizowane przez Zamawiającego niezależnie od prawa Zamawiającego do dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiającego z wierzytelnościami Wykonawcy, w szczególności Zamawiający według własnego uznania może zaspokoić swoje roszczenie w drodze potrącenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystając jednocześnie z obydwu możliwości (potrącenie i pobranie z zabezpieczenia), na co Wykonawca wyraża zgodę.

**§ 11**

**Rękojmia za wady i gwarancja**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres \_\_ miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego w zakresie robót budowlanych.
2. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują krótszy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę.
3. Zamawiający z tytułu gwarancji może żądać usunięcia wady przez Wykonawcę, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania gwarancji.
4. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności mających na celu usunięcie ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia awarii w dni robocze. Jeżeli ze względów technologicznych usunięcie wady wymaga dłuższego terminu, Wykonawca zgłosi ten fakt Zamawiającemu i uzgodni   
   z Zamawiającym termin usunięcia wady.
5. Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady może zostać dokonane telefonicznie pod nr tel. \_\_\_\_\_\_\_, oraz potwierdzi ten fakt faksem pod nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_lub za pomocą wiadomości email pod adresem \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
6. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.
7. Nieusunięcie przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe nie będzie skutkować utratą praw z gwarancji. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów, o których mowa w niniejszym ustępie oraz ich potrącenie z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
8. Usunięcie wady potwierdza się protokolarnie.
9. Wykonawca jest zobowiązany ponadto do zwolnienia Zamawiającego z wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w wyniku wykonania przedmiotu Umowy lub korzystania z niego przez Zamawiającego, a w przypadku konieczności zapłaty przez Zamawiającego jakiejkolwiek kwoty tytułem odszkodowania lub zadośćuczynienia   
   z powodu naruszenia praw lub dóbr osób trzecich przez Wykonawcę – zwrotu tej kwoty na rzecz Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
10. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z usuwaniem wad przedmiotu umowy.
11. Zawarte w Umowie oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji jakości uznaje się za równoważne wydaniu dokumentu gwarancyjnego. Jeżeli Wykonawca dostarczy odrębny dokument gwarancyjny, warunki i uprawnienia w nim określone nie mogą być sprzeczne lub mniej korzystne dla Zamawiającego od wynikających z postanowień Umowy oraz stosownych przepisów kc.
12. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z postanowień gwarancyjnych określonych   
    w niniejszym paragrafie.
13. Strony określają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne poprzez wydłużenie terminów rękojmi do czasu zgodnego z terminem gwarancji o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wybór trybu zaspokojenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji należy do Zamawiającego.
14. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania protokołów z wykonania okresowych przeglądów konserwacyjnych uwzględniających zakres wykonanych prac oraz informację o zauważonych usterkach i przekazywania ich Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych od dnia dokonania przeglądu.
15. Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający może żądać naprawienia na zasadach ogólnych szkody z powodu zaistnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

**§ 12**

**Ubezpieczenie**

1. Wykonawca jest obowiązany przez cały okres realizacji Umowy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczei posiadanego mienia, z sumą gwarancyjną nie niższą niż 5 000 000,00 zł na jedno   
   i wszystkie zdarzenia Maksymalna wysokość franszyzy redukcyjnej wynosi 2 000 zł dla szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych, dla których dopuszczalna jest franszyza procentowa, nie wyższa niż 10% Franszyza redukcyjna w przypadku wypłaty odszkodowania  pokryta będzie ze środków własnych Wykonawcy. Zamawiający ma prawo potrącić franszyzę redukcyjną z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
2. Zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia powinien zawierać co najmniej:
3. Odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową oraz odpowiedzialność cywilną za produkt
4. Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców
5. Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług,
6. Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe na skutek rażącego niedbalstwa
7. Odpowiedzialność cywilną pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy
8. Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wyrządzone w instalacjach (również podziemnych) bądź urządzeniach podczas wykonywania prac lub usług
9. OC za szkody wynikające z prowadzenia prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych
10. OC za szkody wyrządzone przez młoty pneumatyczne, hydrauliczne, kafary lub walce
11. Klauzula wibracji, osunięcia lub osłabienia elementów nośnych istniejącego obiektu budowlanego znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac budowlano-montażowych
12. Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku,   
    w tym szkody w przedmiocie ładunku z limitem co najmniej 100.000 zł na jeden   
    i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
13. Odpowiedzialność cywilną za szkody w środowisku
14. Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w mieniu będącym w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą Ubezpieczonego
15. Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w mieniu, które stanowiło przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, montażu, demontażu lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez Wykonawcę
16. Odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystych strat finansowych – dopuszczalny limit 250 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,
17. Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w wyniku winy umyślnej   
    z wyłączeniem reprezentantów Wykonawcy
18. W przypadku gdy Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy korzystał będzie   
    z pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych lub maszyn, Wykonawca włączy do ochrony ubezpieczeniowej szkody wyrządzone przez wyżej wymienione pojazdy oraz maszyny.
19. Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu
20. Wykonawca na własny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją oraz na rzecz Zamawiającego, Podwykonawców (dalszych Podwykonawców), wszystkich stron zaangażowanych w realizację inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk, roboty budowlano-montażowe, dostawy oraz wszelkie inne prace i usługi związane z realizacją Umowy na okres od przekazania placu budowy do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego.
21. Niniejsze ubezpieczenie będzie obowiązywało w okresie od dnia podpisania Umowy do czasu podpisania Protokołu Końcowego przekazania do Eksploatacji (okres podstawowy) oraz w okresie trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady (tzw. okres dodatkowy) . W okresie dodatkowym ubezpieczenie będzie zapewniało ochronę ubezpieczeniową w zakresie szkód powstałych wskutek przyczyn zaistniałych podczas podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkód w związku z wykonywaniem czynności konserwacyjnych (usuwanie usterek w okresie gwarancji/ rękojmi, rozszerzone pokrycie okresu gwarancji rękojmi).
22. Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu będzie gwarantować ochronę   
    ubezpieczeniową co najmniej w następującym zakresie:

- ubezpieczenie sprzętu, zaplecza budowy, magazynów

- ubezpieczenie ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku

- ubezpieczenie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie

- ubezpieczenie okresu przerw i przestojów inwestycji okresu przedłużenia inwestycji , wzrostu wartości inwestycji

- ubezpieczenie prób, testów dla całej inwestycji

- ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca dostaw, magazynów, producentów na plac budowy/ montażu z włączeniem szkód podczas załadunku   
i rozładunku

- ubezpieczenie mienia inwestycji składowanego poza miejscem budowy/ montażu

- ubezpieczenie mienia otaczającego (tj. mienia istniejącego znajdującego się na placu budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu)

- ubezpieczenie szkód związanych z błędami projektowymi, wadami materiałowymi, odlewniczymi, wadliwym wykonaniem (klauzula 115 i 200)

- pokrycie okresu gwarancji/ rękojmi (klauzula 201)

1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (projektanta) za szkody osobowe, rzeczowe i czyste straty finansowe oraz następstwa finansowe tych szkód wyrządzone osobom trzecim, w tym Zamawiającemu, powstałe w związku z wykonywaniem Umowy, z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
   1. Wykonawca zapewni, że franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie powinny przekraczać 10 000 zł dla szkód w mieniu, a dla czystych strat finansowych dopuszczalna franszyza to 10% odszkodowania, nie mniej niż 10 000 zł.
   2. Powyższy zakres powinien, bez możliwości sublimitowania, obejmować:
2. szkody lub wady w rzeczach zaprojektowanych, wynikające z prac lub usług projektowych, w tym koszty usunięcia wad lub koszty przywrócenia do stanu poprzedniego oraz koszty przeprojektowania;
3. szkody powstałe na skutek rażącego niedbalstwa. Dodatkowo włączona będzie klauzula obejmująca ochroną winę umyślną z możliwością wprowadzenia limitu 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
4. odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za roszczenia regresowe zgłoszone mu z tytułu kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane były osoby trzecie,   
   w tym Zamawiający, w następstwie wystąpienia szkody objętej ubezpieczeniem, za którą odpowiedzialność ponosi ubezpieczony, z możliwością wprowadzenia limitu 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
5. polisa powinna być zawarta na okres od daty zawarcia Umowy do czasu zakończenia prac projektowych i/lub nadzoru autorskiego. Czas obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej nie może się skończyć przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego przedmiotem prac projektowych.
   1. W przypadku posiadania przez Wykonawcę polisy obrotowej, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia polisy z zakresem ubezpieczenia co najmniej takim jak wynika z niniejszego dokumentu.
   2. W sytuacji wydłużenia terminu wykonania Umowy ww. polisy muszą być odpowiednio przedłużone i przedstawione bezzwłocznie do wglądu Zamawiającemu.
   3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń do przedłożonych polis, które muszą być uwzględnione przez Wykonawcę, o ile istniejące ryzyko uzasadnia konieczność wprowadzenia takich zmian lub też zawierają zapisy niekorzystne dla Zamawiającego a żądane zmiany nie wykraczają ponad standardy rynkowe.
   4. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia zawartych umów ubezpieczenia wraz z udokumentowanymi płatnościami składek/ rat składek w terminie 21 od podpisania Umowy.
   5. W przypadku nie dokonania i nie dostarczenia bądź nie utrzymania przez Wykonawcę uzgodnionego ubezpieczenia w terminie, Zamawiający na koszt Wykonawcy dokona stosownego ubezpieczenia  zgodnie z zapisami Umowy   
      i niniejszymi warunkami na koszt i ryzyko Wykonawcy.
   6. Kopie polis poświadczonych za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem zapłaty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu zawarcia Umowy. Kopie polis stanowią integralną część Umowy.
   7. W uzasadnionych wypadkach Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy oryginałów przedłożonych dokumentów.

**§ 13**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych na rzecz Zamawiającego   
   w następujących przypadkach:
   * + - 1. przekroczenia terminów ustalonych w § 2 Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, do wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy.
         2. zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, do wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy.
         3. odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 6 ust. 9, § 6 ust. 13 lit. d oraz § 9 ust. 16, § 14 ust. 5 Umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy
         4. odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z innych przyczyn niż określone w ust. 1 lit. c powyżej leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy,
         5. odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie   
            w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy,
         6. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy, do wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy.
         7. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy   
            o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy,
         8. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy, do wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy.
         9. w przypadku nie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w SIWZ czynności, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy i w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) – w wysokości 20.000 zł za każde naruszenie, do wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy.
         10. w przypadku nieobecności Kierownika budowy na naradach budowy w wysokości 500zł za każde zdarzenie ,
         11. za nieprzestrzeganie przepisów bhp w wysokości 100zł za każde naruszenie.
       1. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony zgodnie postanawiają utrzymać §13 ust. 1 lit c, d, e Umowy w mocy.
       2. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
       3. W przypadku, gdy zastrzeżone w ust. 1 powyżej kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia dalszego odszkodowania na zasadach ogólnych.
       4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, a w przypadku gdy wszystkie faktury zostały już uregulowane lub wysokość naliczonych kar umownych przewyższa wartość faktury Zamawiający ma prawo do zaspokojenia swoich roszczeń z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

**§ 14**

**Odstąpienie od Umowy**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
2. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
3. nie rozpoczęcia przez Wykonawcę prac w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia Umowy bez uzasadnionych przyczyn, bądź bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie kontynuuje jej przez okres dłuższy niż 7 dni pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego,
4. jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym. W tym przypadku Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania robót,
5. Wykonawca uchyla się od prowadzenia robót zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo-finansowego,
6. Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub niezgodnie z Umową i w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zmienił sposobu ich wykonania,
7. Wykonawca nie przestrzega przepisów bhp,
8. Wykonawca nie przedłużył ważności wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
9. Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunięcia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od umowy na wypadek niewykonania zobowiązania.
10. Zamawiający może odstąpić od Umowy, z przyczyn wskazanych w ust. 1 lit a-b i d-k powyżej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. Odstąpienie od Umowy będzie miało skutek na przyszłość.
11. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony ustalają następujące obowiązki:
12. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia,
13. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony, z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od Umowy,
14. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz zabezpieczające, o ile odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
15. Wykonawca w terminie 10 dni usunie z terenu budowy urządzenia oraz zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
16. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy oraz do zapłaty wynagrodzenia za te roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
17. Żadna ze Stron nie ma prawa odstąpić od Umowy i przerwać robót jeżeli etap, na którym są prowadzone stwarza stan zagrożenia dla życia i zdrowia lub mienia.
18. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego prowadzenia przez Wykonawcę robót niezgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami lub dokumentacją techniczną, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o wykonywaniu tych robót w sposób sprzeczny ze sztuką budowlaną i przepisami prawa bez zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za tak wykonane roboty. W niniejszym przypadku Zamawiający ma prawo wystąpić z żądaniem pokrycia szkód na zasadach ogólnych.
19. Zamawiający ma prawo wstrzymać roboty w wypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień Umowy lub przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności w wypadku nieprzestrzegania przepisów BHP, ppoż. lub realizacji robót niezgodnie ze sztuką budowlaną.
20. Wstrzymanie robót, o którym mowa w ust. 6 powyżej nie powoduje zmiany terminów określonych w § 2 Umowy.
21. Wszelkie koszty związane ze wstrzymaniem robót ponosi Wykonawca.
22. Odstąpienie od Umowy oraz wszelkie ustalenia z tym związane powinny nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 15**

**Zmiana Umowy**

1. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się wprowadzania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferty chyba, że są to zmiany przewidziane w Umowie.
2. Każda zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku udokumentowanego wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
   1. zmiana terminu realizacji zamówienia:
      1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:
         * klęskami żywiołowymi,
         * warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie prac, przeprowadzanie prób, sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów,
         * zmiany ostatecznego terminu wykonania z uwagi na wstrzymanie prac   
           z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
      2. zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:
         * niewypały i niewybuchy,
   2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,   
      w szczególności:
      1. wstrzymania prac przez Zamawiającego,
   3. zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów   
      o kompetencjach zbliżonych do organów administracji (m.in. eksploatatorów infrastruktury), w szczególności:
      1. przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
      2. odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
      3. inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z siwz,
      4. zmiany ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy wynikającej   
         z rezygnacji przez Zamawiającego z części prac,
      5. zmiany wynagrodzenia, w sytuacji kiedy jest to korzystne dla Zamawiającego lub wynika ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT,
      6. zmiany zakresu robót wskazanych przez wykonawcę w ofercie do powierzenia podwykonawcom.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. c. pkt I) – V), termin realizacji zamówienia może również ulec odpowiedniej zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

* 1. zmiana sposobu spełnienia świadczenia obejmująca zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
     1. niedostępność na rynku materiałów, lub urządzeń, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
     2. pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
     3. konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
     4. konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany prawa powszechnie obowiązującego,
     5. konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa,
     6. konieczność wyłączenia elementów robót z zakresu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. d. powyżej możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania robót, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. Zmiana wynagrodzenia nie jest możliwa.

* 1. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
     1. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz,
     2. zmniejszenie wartości wynagrodzenia Wykonawcy w następstwie konieczności wyłączenia z realizacji elementów przedmiotu umowy,
     3. kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty pracami;   
        w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji
     4. przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych (np. „dobrych praktyk” opracowanych przez Prezesa Urzędu Danych Osobowych)

1. Zmiany, o których mowa w ust. 3 powyżej stanowią katalog zmian, na które Strony mogą wyrazić zgodę. Postanowienia te, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

**§ 16**

**Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy**

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest: Pan/i \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, email: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest: Pan/i \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, email: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**§ 17**

**Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dane, o których mowa w § 16 nie stanowią zmiany Umowy, a dla swej skuteczności wymagają jedynie pisemnego zawiadomienia.
2. Wszelkie zgłoszenia, zastrzeżenia należy składać w formie pisemnej. Za formę pisemną Strony uznają również wiadomości wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
4. Wykonawca jest zobowiązany przetwarzając dane osobowe do stosowania przy ich przetwarzaniu przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku poz. 922 z późn. zm.).
5. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
6. Wierzytelności Wykonawcy określone i wynikające z Umowy, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego.
7. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące odnoszące się do przedmiotu umowy.
8. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 20 dni od dnia złożenia wniosku   
   z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
9. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

Integralną częścią niniejszej umowy są:

* + - 1. Oferta wykonawcy wraz z załącznikami.
      2. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia wraz z dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia (tj. PFU, dok. Techniczna)

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAMAWIAJĄCY** | **WYKONAWCA** |

1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-1)
2. 2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-2)
3. Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. [↑](#footnote-ref-3)
4. j.w. [↑](#footnote-ref-4)